## Sheet1
Task | START DATE | END DATE
Communication | 2022_02_16 | 2022_02_28
GatherInformation | 2022_02_19 | 2022_02_25
Planning | 2022_02_21 | 2022_02_24
FormingTeam | 2022_02_25 | 2022_02_27
Modelling | 2022_02_28 | 2022_03_15
ResearchEachModule | 2022_03_01 | 2022_03_12
MakingChanges | 2022_03_07 | 2022_03_20
FinalizingDesign | 2022_03_05 | 2022_03_25
Construction | 2022_03_24 | 2022_04_15
Testing | 2022_03_30 | 2022_04_16
TestingEachModule | 2022_03_23 | 2022_04_18
Deployment | 2022_04_19 | 2022_04_25
DeploySoftware | 2022_04_25 | 2022_04_27
TakingFeedback | 2022_04_27 | 2022_04_30